**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВАННОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10 июня 2019 г. № 52**

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Званновском сельсовете Глушковского района Курской области» за 2018 год**

Согласно Представления Прокуратуры Глушковского района № 08-29-2019 от 26.04.2019 г. «Об устранении нарушений бюджетного законодательства РФ», в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ администрации Званновского сельсовета, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением администрации Званновского сельсовета Глушковского района от 12.11.2013 года № 72, администрация Званновского сельсовета Глушковского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Званновском сельсовете» Глушковского района Курской области» за 2018 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Званновского сельсовета Глушковского района в сети «Интернет».

Глава Званновского сельсовета

Глушковского района С.Д.Воевода

Утвержден

постановлением Администрации

Званновского сельсовета Глушковского района

от 10 июня 2019 г. № 52

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

«Развитие культуры в Званновском сельсовете Глушковского района Курской области (утверждена постановлением Администрации Званновского сельсовета Глушковского района Курской области № 96 от 23.11.2017г.

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации программы «Развитие культуры в Званновском сельсовете Глушковского района Курской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя программы | Единица  измерения | Значение показателей | | Обоснование  отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек | Чел. | 74 | 74 |  |
| 2. | Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях в расчете на 1000 человек | % | 104 | 104 |  |
| 3. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | % | 4 | 4 |  |
| 4. | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек | Ч | 74 | 74 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы «Развитие культуры в Званновском сельсовете Глушковского района Курской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (рублей) | | |
| бюджетные  ассигнования,  план на 01 января отчетного  года | бюджетные  ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполне-ние |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Званновском сельсовете Глушковского района Курской области» | местный бюджет  областной бюджет  Федеральный бюджет | 1556587,0  451404,57  123965,43 | 1556587,0  451404,57  123965,43 | 1556587,0  451404,57  123965,43 |
| Подпрограмма 1.  «Искусство» | местный бюджет  областной бюджет  Федеральный бюджет | 1556587,0  451404,57  123965,43 | 1556587,0  451404,57  123965,43 | 1556587,0  451404,57  123965,43 |

Изменения в муниципальную Программу «Развитие культуры в Званновском сельсовете Глушковского района Курской области» в течение 2018 года не вносились.

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е= (74/74 + 104/104 + 4/4 + 74/74) : 4 х 100% = (1,0+1,0+1,0+1,0):4 х100% = 100%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов удовлетворительная.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П =760625,43/761214,43,0х 100% = **99,9**%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 99,9 : 100 = 0,999

Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета – запланированная.